## OPPM
|  |  |  | Project Leader: Lê Duy Nhân |  | Project: |  | Hệ thống quản lý cửa hàng bán điện thoại | [9 empty] | Date: 30/11/2023
Project Objective: A
Objectives |  |  |  | Major tasks |  | Project Completed By: 30/11/2023 | [9 empty] | Owner
|  |  |  | 1 | Viết mô tả yêu cầu kỹ thuật phần mềm | x | [10 empty] | A
|  |  |  | 2 | Viết mô tả chức năng ở mức chi tiết | x | [9 empty] | A
|  |  |  | 3 | Viết tài liệu thiết kế CSDL cho các chức năng | x | [9 empty] | A
|  |  |  | 4 | Thiết kế bố cục giao diện | x | x | [8 empty] | A | B | B | B | B
|  |  |  | 5 | Vẽ use case & activity diagram quản lý sản phẩm |  | x | x | [8 empty] | A
|  |  |  | 6 | Vẽ use case & activity diagram quản lý người dùng |  | x | x | [8 empty] | A
|  |  |  | 7 | Vẽ use case & activity diagram quản lý đơn hàng |  | x | x | [9 empty] | A
|  |  |  | 8 | Vẽ use case & activity diagram quản lý bảo hành |  | x | x | [10 empty] | A
|  |  |  | 9 | Vẽ use case & activity diagram quản lý nhập kho |  | x | x | [11 empty] | A
|  |  |  | 10 | Vẽ use case & activity diagram quản lý xuất kho |  | x | x | [7 empty] | A
|  |  |  | 11 | Frond end màn hình quản lý sản phẩm |  |  |  | x | [7 empty] | A
|  |  |  | 12 | Frond end màn hình quản lý người dùng |  |  |  | x | [6 empty] | B | A
|  |  |  | 13 | Frond end màn hình quản lý đơn hàng |  |  |  | x | [6 empty] | B |  | A
|  |  |  | 14 | Frond end màn hình quản lý bảo hành |  |  |  |  | x | [5 empty] | B |  |  | A
|  |  |  | 15 | Frond end màn hình quản lý nhập kho |  |  |  |  | x | [9 empty] | A
|  |  |  | 16 | Frond end màn hình quản lý xuất kho |  |  |  |  | x | [5 empty] | A
|  |  |  | 17 | Frond end màn hình đăng nhập |  |  |  |  | x | [5 empty] | A
|  |  |  | 18 | Frond end màn hình thống kê |  |  |  |  | x | [5 empty] | A
|  |  |  | 19 | Vẽ sequence diagram quản lý sản phẩm | [5 empty] | x | [5 empty] | A
|  |  |  | 20 | Vẽ sequence diagram quản lý người dùng | [5 empty] | x | [5 empty] | A
|  |  |  | 21 | Vẽ sequence diagram quản lý đơn hàng | [5 empty] | x | [6 empty] | A
|  |  |  | 22 | Vẽ sequence diagram quản lý bảo hành | [5 empty] | x | [7 empty] | A
|  |  |  | 23 | Vẽ sequence diagram quản lý nhập kho | [5 empty] | x | [8 empty] | A
|  |  |  | 24 | Vẽ sequence diagram quản lý xuất kho | [5 empty] | x |  |  |  |  | A
|  |  |  | 25 | Vẽ class diagram | [5 empty] | x |  |  |  |  | A | B | B | B | B
|  |  |  | 26 | Back end màn hình quản lý điện thoại | [6 empty] | x |  |  |  | B | A
|  |  |  | 27 | Back end màn hình quản lý người dùng | [6 empty] | x |  |  |  |  | A
|  |  |  | 28 | Back end màn hình quản lý đơn hàng | [7 empty] | x |  |  |  |  | A
|  |  |  | 29 | Back end màn hình quản lý bảo hành | [7 empty] | x | [5 empty] | A | B
|  |  |  | 30 | Back end màn hình quản lý nhập kho | [7 empty] | x | [6 empty] | A
|  |  |  | 31 | Back end màn hình quản lý xuất kho | [7 empty] | x |  |  | A
|  |  |  | 32 | Back end màn hình đăng nhập | [7 empty] | x |  |  |  | A
|  |  |  | 33 | Back end màn hình thống kê | [7 empty] | x |  |  | A
|  |  |  | 34 | Test case chức năng đăng nhập | [8 empty] | x |  |  | A
|  |  |  | 35 | Test case chức năng thêm đơn hàng mới | [8 empty] | x |  |  |  | A
|  |  |  | 36 | Test case chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng | [8 empty] | x |  | B |  |  | A
# People working on the project:
| Level 1 | Level 1 | Level 1 |  |  | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | Lê Duy Nhân | Nguyễn Thịnh Phát | Phạm Quốc Toàn | Nguyễn Phước Luân | Trần Hữu Minh
A = primary owner
B = secondary owner

## Bảng chấm điểm
TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI
NHÓM 06
STT | MSSV | Họ tên | Khối lượng công việc | Điểm đề tài | Chuyên cần
1 | 3121410359 | Lê Duy Nhân
2 | 3121410378 | Nguyễn Thịnh Phát
3 | 3121410514 | Phạm Quốc Toàn
4 | 3121410306 | Nguyễn Phước Luân
5 | 3121410323 | Trần Hữu Minh
Ngày tháng năm 2023